มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

|  |  |
| --- | --- |
| ผลผลิต | ผลงานการบริการวิชาการ |
| แผนงานบริการวิชาการ | โครงการ ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| รหัส/งบประมาณ |  | 90,000.00 บาท |
| คณะ/สำนัก/สถาบัน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาวิชา/ฝ่าย  | - |

1. ชื่อโครงการ ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ผลการสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามคำร้องขอของชุมชน/ท้องถิ่น หลักฐานที่แสดงถึงความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นคือจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น
3. ลักษณะโครงการ

 □ โครงการใหม่

 ☑ โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 40\* (โปรดแนบ สรุปผล การประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา)

 \*หมายเหตุ: เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานแต่เดิมไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน

1. การเชื่อมโยงการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดย

 ☑ บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้

 - ชื่อรายวิชา/ชื่อหลักสูตร

 (1) รายวิชา 2202215 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรเก่า)

 (2) รายวิชา 2108205 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่)

 (3) รายวิชา 2108301 การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่)

 - กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ คือ การกำหนดให้ผู้เรียนเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนในรายวิชา

 ☑ บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้

 - ชื่องานวิจัย การประเมินผลการดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 - กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ คือ การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทฤษฎี

1. **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

 5.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5.2 หน่วยงานร่วม

 ☑ ภายใน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ☑ ภายนอก (1) วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (2) โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. หลักการและเหตุผล (ระบุความต้องการของชุมชน/สังคม)

 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในมาตรา 7 ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงบทบาทดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินโครงการ “จัดระบบห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อบริการทางวิชาการสู่สังคมและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว

 ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ พบว่าชุมชน/ท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในทุกพื้นที่ และมีการกล่าวขานหรือการประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินโครงการในลักษณะ “มุขปาฐะ” คือ แบบ “ปากต่อปาก” จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งในบริเวณภูมิภาคใกล้เคียงกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือข่ายของผู้ดำเนินโครงการหลักคือนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลในท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้โครงการดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์คือจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา อยู่ในรูปของการ “ขอรับบริจาค” ทรัพยากรจาก “ผู้มีจิตศรัทธา” จึงอาจเกิดความ “ไม่สมบูรณ์” ในการดำเนินการเท่าที่ควร ดังนั้นหากมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ การดำเนินงานจะสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและสามารถใช้ ประโยชน์จาก “ห้องสมุด” ในฐานะที่เป็น “แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

1. วัตถุประสงค์

 7.1 เพื่อจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

 7.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 7.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

1. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ (ชุมชน / หมู่บ้าน / อำเภอ / จังหวัด)

 (1) วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 (2) โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 จำนวน 100 คน (แห่งละ 50 คน) (จำนวนระบุเฉพาะบุคลากรภายนอกเท่านั้น)

1. การให้บริการทางวิชาการมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 9.1 ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

 และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ดังนี้

 การผนวกวัฒนธรรม “การทอดผ้าป่า” เข้ากับ โครงการ “ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยการดำเนินการ “ทอดผ้าป่าหนังสือ” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ประการหนึ่งของท้องถิ่น

 9.2 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ดังนี้

 (1) ทำให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสื่อที่หลากหลายและทันสมัยขึ้น

 (2) ช่วยยกระดับมาตรฐานห้องสมุดในท้องถิ่น

 (3) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. วิธีดำเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชน/องค์กรมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน การ ประเมินผล และนำผลมาปรับปรุงการทำงาน : PDCA)

 10.1 สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

 10.2 วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2555

 10.3 แผนปฏิบัติการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอน | รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2556 |
| มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| P | 1. วางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 สำรวจเส้นทางพื้นที่เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนในด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 2. ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 จัดหางบประมาณสนับสนุน ระดมทุนเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 3. ติดตามผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 จัดทำแบบประเมินและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 4. สรุปผล และกำหนดการปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ประชุมสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 ดำเนินการปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. งบประมาณ

 11.1 รายรับ

 11.1.1 งบประมาณแผ่นดิน 90,000.00 บาท

 11.1.2 งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) -.00 บาท

 11.1.3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น(ถ้ามี) -.00 บาท

 11.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการ

 วิชาการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

| **รายการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน** (ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร คน x ช.ม. x วัน x บาท  1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คน x ช.ม. x วัน x บาท **2. ค่าใช้สอย**  (ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  10 คน x 6 วัน x 240 บาท  2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คน x มื้อ x วัน x บาท 2.3 ค่าอาหารกลางวัน คน x มื้อ x วัน x บาท 2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  2.5 ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ **3. ค่าวัสดุ** (ระบุรายละเอียด) 3.1 วัสดุสำนักงาน (1) ทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (2) กระดาษเอ 4 10 รีม 3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีและนครราชสีมา  3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกพริ้นเตอร์ 2 กล่อง 3.6 อื่นๆ ระบุ  |  -.00 -.00 14,400.00 -.00 -.00 4,000.00 -.00 55,400.00 1,200.00 10,000.00 -.00 -.00  5,000.00 -.00  |
| **รวมงบประมาณ** | **90,000.00**  |

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมาย

 12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

 12.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

 12.1.2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 12.1.3 มีผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51

 12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 12.2.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 ประเมินผลความพึงพอใจตามรูปแบบ CIPP Model ในประเด็นด้าน

 (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)

 (2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I )

 (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )

 (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )

 12.2.2 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

 เรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน : ประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของรายวิชาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ด้านการวิจัย : ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน/ผู้วิจัยในด้านกระบวนการวิจัยท้องถิ่น

 *หมายเหตุ โครงการต้องมีการนำผลการประเมินในข้อ 12.2.2 ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย*

 12.2.3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในประเด็น ต่างๆ ดังนี้

1. ประเมินการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2. ประเมินผลกระทบต่อการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

 *หมายเหตุ - โครงการต้องมีการนำผลการประเมินในข้อ 12.2.3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ*

 *- โครงการต้องมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน*

1. การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

 เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จำนวน 1 แผ่น นำส่งกองนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 ( )

 / /

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( )

 ประธานสาขาวิชา

 / /

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( )

 คณบดี

 / /

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( )

 รองอธิการบดี

 / /