มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต | ผลงานการบริการวิชาการ | |
| แผนงานบริการวิชาการ | โครงการ ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | |
| รหัส/งบประมาณ |  | 90,000.00 บาท |
| คณะ/สำนัก/สถาบัน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| สาขาวิชา/ฝ่าย | - | |

1. ชื่อโครงการ ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ผลการสำรวจความต้องการของชุมชน โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามคำร้องขอของชุมชน/ท้องถิ่น หลักฐานที่แสดงถึงความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นคือจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น
3. ลักษณะโครงการ

□ โครงการใหม่

☑ โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 40\* (โปรดแนบ สรุปผล การประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา)

\*หมายเหตุ: เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานแต่เดิมไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน

1. การเชื่อมโยงการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดย

☑ บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้

- ชื่อรายวิชา/ชื่อหลักสูตร

(1) รายวิชา 2202215 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรเก่า)

(2) รายวิชา 2108205 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่)

(3) รายวิชา 2108301 การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่)

- กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ คือ การกำหนดให้ผู้เรียนเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ และมีการประเมินผลการดำเนินโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนในรายวิชา

☑ บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้

- ชื่องานวิจัย การประเมินผลการดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- กิจกรรม/กระบวนการในการบูรณาการ คือ การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทฤษฎี

1. **ผู้รับผิดชอบโครงการ**

5.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 หน่วยงานร่วม

☑ ภายใน สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

☑ ภายนอก (1) วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (2) โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. หลักการและเหตุผล (ระบุความต้องการของชุมชน/สังคม)

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในมาตรา 7 ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงบทบาทดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินโครงการ “จัดระบบห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อบริการทางวิชาการสู่สังคมและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ พบว่าชุมชน/ท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในทุกพื้นที่ และมีการกล่าวขานหรือการประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินโครงการในลักษณะ “มุขปาฐะ” คือ แบบ “ปากต่อปาก” จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งในบริเวณภูมิภาคใกล้เคียงกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือข่ายของผู้ดำเนินโครงการหลักคือนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลในท้องถิ่นก็มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้โครงการดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์คือจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา อยู่ในรูปของการ “ขอรับบริจาค” ทรัพยากรจาก “ผู้มีจิตศรัทธา” จึงอาจเกิดความ “ไม่สมบูรณ์” ในการดำเนินการเท่าที่ควร ดังนั้นหากมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ การดำเนินงานจะสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นและสามารถใช้ ประโยชน์จาก “ห้องสมุด” ในฐานะที่เป็น “แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

1. วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

1. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ (ชุมชน / หมู่บ้าน / อำเภอ / จังหวัด)

(1) วัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

(2) โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 100 คน (แห่งละ 50 คน) (จำนวนระบุเฉพาะบุคลากรภายนอกเท่านั้น)

1. การให้บริการทางวิชาการมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9.1 ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ดังนี้

การผนวกวัฒนธรรม “การทอดผ้าป่า” เข้ากับ โครงการ “ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยการดำเนินการ “ทอดผ้าป่าหนังสือ” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ประการหนึ่งของท้องถิ่น

9.2 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง ดังนี้

(1) ทำให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสื่อที่หลากหลายและทันสมัยขึ้น

(2) ช่วยยกระดับมาตรฐานห้องสมุดในท้องถิ่น

(3) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

1. วิธีดำเนินการ (ระบุกระบวนการที่ชุมชน/องค์กรมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน การ ประเมินผล และนำผลมาปรับปรุงการทำงาน : PDCA)

10.1 สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

10.2 วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2555

10.3 แผนปฏิบัติการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอน | รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2555 | | | | | | | | | | พ.ศ. 2556 | | | | |
| มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| P | 1. วางแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 สำรวจเส้นทางพื้นที่เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนในด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 2. ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 จัดหางบประมาณสนับสนุน ระดมทุนเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 3. ติดตามผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 จัดทำแบบประเมินและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 4. สรุปผล และกำหนดการปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ประชุมสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 ดำเนินการปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. งบประมาณ

11.1 รายรับ

11.1.1 งบประมาณแผ่นดิน 90,000.00 บาท

11.1.2 งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) -.00 บาท

11.1.3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น(ถ้ามี) -.00 บาท

11.2 รายจ่าย (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการ

วิชาการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

| **รายการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน**  (ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน)  1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  คน x ช.ม. x วัน x บาท  1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คน x ช.ม. x วัน x บาท  **2. ค่าใช้สอย**  (ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย)  2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  10 คน x 6 วัน x 240 บาท  2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คน x มื้อ x วัน x บาท  2.3 ค่าอาหารกลางวัน  คน x มื้อ x วัน x บาท  2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  2.5 ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ    **3. ค่าวัสดุ** (ระบุรายละเอียด)  3.1 วัสดุสำนักงาน  (1) ทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  (2) กระดาษเอ 4 10 รีม  3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีและนครราชสีมา  3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกพริ้นเตอร์ 2 กล่อง  3.6 อื่นๆ ระบุ | -.00  -.00  14,400.00  -.00  -.00  4,000.00  -.00  55,400.00  1,200.00  10,000.00  -.00  -.00    5,000.00  -.00 |
| **รวมงบประมาณ** | **90,000.00** |

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมาย

12.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

12.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

12.1.2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

12.1.3 มีผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51

12.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

12.2.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเมินผลความพึงพอใจตามรูปแบบ CIPP Model ในประเด็นด้าน

(1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)

(2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation : I )

(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )

(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )

12.2.2 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน : ประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในแผนที่กระจายความรับผิดชอบของรายวิชาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ด้านการวิจัย : ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน/ผู้วิจัยในด้านกระบวนการวิจัยท้องถิ่น

*หมายเหตุ โครงการต้องมีการนำผลการประเมินในข้อ 12.2.2 ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย*

12.2.3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในประเด็น ต่างๆ ดังนี้

1. ประเมินการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2. ประเมินผลกระทบต่อการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

*หมายเหตุ - โครงการต้องมีการนำผลการประเมินในข้อ 12.2.3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ*

*- โครงการต้องมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน*

1. การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม และบันทึกไฟล์ข้อมูลตามรูปเล่มลง CD จำนวน 1 แผ่น นำส่งกองนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

( )

/ /

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

( )

ประธานสาขาวิชา

/ /

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

( )

คณบดี

/ /

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

( )

รองอธิการบดี

/ /